## Default WBS (hidden)
WBS ( 5 Weeks )
시작일 |  |  | 2023-05-31
종료일 |  |  | 2023년 6월 26일 월요일
|  |  |  | 월별 |  | M | 6월
|  |  |  | 주차 |  | W | 1w | [6 empty] | 2w | [6 empty] | 3w | [6 empty] | 4w
|  |  |  | 요일 |  | D1 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
|  |  |  | 일별 |  | D2 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26
| WBS | 구분 | 항목 | 상태 | 진척도
| 1 | web 구현 |  | 진행 중 | 63.64% | bar: D2 to 2023-06-26
| 1.1 | 회원관리 |  | 작업 대기 | 0%
|  | 1.1.1 | 회원가입 기능 구현(회원가입/사용자 취향 검사) | 작업 완료 | 100% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-13
|  | 1.1.2 | 로그인/로그아웃 기능 구현 (아이디 찾기, 비밀번호 찾기, 로그인, 로그아웃) | 작업 완료 | 100% | bar: 2023-06-02 to 2023-06-03
|  | 1.1.3 | 회원정보 페이지 구현 (회원정보 조회, 회원정보 수정, 회원탈퇴) | 작업 대기 | 0% | bar: 2023-06-19 to 2023-06-20
| 1.2 | 메인화면 |  | 작업 대기 | 0%
|  | 1.2.1 | 메인 네비게이션바 구현(지역 항목의 메뉴구현) | 작업 완료 | 100% | bar: 2023-06-02 to 2023-06-06; 2023-06-12 to 2023-06-14
|  | 1.2.2 | 메인화면 나이대 맞춤 화면 구현 | 작업 완료 | 100% | bar: 2023-06-07
|  | 1.2.3 | 로그인x시 맞춤화면 그 달 테마에 맞는 top 5 | 작업 대기 | 0% | bar: 2023-06-19 to 2023-06-21
|  | 1.2.4 | 메인화면 사용자 맞춤 화면 구현 | 작업 대기 | 0% | bar: 2023-06-19 to 2023-06-21
|  | 1.2.5 | 메인화면 월별 축제 화면 구현 | 작업 완료 | 100% | bar: 2023-06-05 to 2023-06-07
| 1.3 | 상세정보창 | 관광지,음식점 | 작업 대기 | 0%
|  | 1.3.1 | 관광지 이름/사진/상세정보 구현 | 진행 중 | 25.93% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-25
|  | 1.3.2 | 관광지 위치 지도 구현 | 진행 중 | 50% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-13; 2023-06-19 to 2023-06-20
|  | 1.3.3 | 위치 이동 메뉴바 구현 | 작업 완료 | 100% | bar: 2023-06-08 to 2023-06-09
| 1.4 | 지역 화면 |  | 작업 대기 | 0%
|  | 1.4.1 | 지역화면 추천 여행지 리스트 구현 (여행지 리스트 컨테이너, 연결된 여행지 리스트 화면 구현) | 진행 중 | 18.52% | bar: 2023-06-14 to 2023-06-25
|  | 1.4.2 | 지역화면 추천 음식점 리스트 구현 | 진행 중 | 18.52% | bar: 2023-06-14 to 2023-06-25
| 1.5 | 여행지도화면 |  | 작업 대기 | 0%
|  | 1.5.1 | 여행지도 화면 구현(사용자 위치표시) | 작업 대기 | 0% | bar: 2023-06-19 to 2023-06-21
|  | 1.5.2 | 여행지도 주변 정보 마커표시 (주변 관광지, 음식점, 카페, 숙소 마커 표시) | 진행 중 | 11.11% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-14
|  | 1.5.3 | 필터창 구현 (관광지/음식점/카페/숙소 마커 표시or숨김 기능) | 작업 대기 | 0% | bar: 2023-06-19 to 2023-06-21
|  |  |  | 작업 대기 | 0%
| 2 | 계획/문서 |  | 진행 중 | 70.37% | bar: 2023-05-31 to 2023-06-26
| 2.1 | 프로젝트 계획서 작성 |  | 작업 완료 | 100% | bar: 2023-05-31 to 2023-06-05
| 2.2 | 요구사항 정의서 작성 |  | 작업 완료 | 100% | bar: 2023-05-31 to 2023-06-01
| 2.3 | WBS 작성 |  | 작업 완료 | 100% | bar: 2023-06-01 to 2023-06-05
| 2.4 | 화면 설계서 작성 |  | 작업 완료 | 366.7% | bar: 2023-06-08 to 2023-06-20
| 2.5 | DB설계서 작성 |  | 작업 완료 | 100% | bar: 2023-06-08 to 2023-06-10
| 2.6 | 스크립트 명세서(SQL) 작성 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2023-06-08 to 2023-06-10
| 2.7 | 시스템 구성도 작성 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2023-06-08 to 2023-06-10
| 2.8 | 프로젝트 진행 중간 보고 |  | 진행 중 | 50% | bar: 2023-06-12; 2023-06-19
| 2.9 | 발표 ppt |  | 진행 중 | 50% | bar: 2023-06-05; 2023-06-26
|  | 2.9.1 | 진행발표 ppt | 작업 완료 | 100% | bar: 2023-06-02 to 2023-06-05
|  | 2.9.2 | 프로젝트 ppt | 작업 대기 | 0% | bar: 2023-06-23 to 2023-06-26
| 3 | 분석 |  | 진행 중 | 70.37% | bar: 2023-05-31 to 2023-06-23
| 3.1 | 데이터 수집 |  | 작업 완료 | 100% | bar: 2023-05-31 to 2023-06-07
| 3.2 | 이미지 파일 크롤링 |  | 진행 중 | 40.74% | bar: 2023-06-02 to 2023-06-15
| 3.3 | 데이터 정제 처리 |  | 진행 중 | 37.04% | bar: 2023-06-05 to 2023-06-14
| 3.4 | 머신러닝 모델 조사 |  | 진행 중 | 18.52% | bar: 2023-06-05 to 2023-06-09
| 3.5 | 머신러닝 학습 및 성능 테스트 |  | 진행 중 | 25.93% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-23
| 3.6 | 모델 적용 및 시험 |  | 진행 중 | 48.15% | bar: 2023-06-06 to 2023-06-23

## 오후조 WBS
| 단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 산출물 | 작업기간 | M | 10월 | [30 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월
[11 empty] | W | 1W | [5 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W | [6 empty] | 7W | [6 empty] | 8W | [6 empty] | 9W | [6 empty] | 10W | [6 empty] | 11W | [6 empty] | 12W | [6 empty] | 13W
[11 empty] | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 1. 기획 | 1.1 주제 선정 |  |  |  | 100% | 2024-10-01 | 2024-10-14 |  | 14
|  |  | 1.1.1 아이디어 도출 | 전체 | 완료 | 100% | 2024-10-01 | 2024-10-04 |  | 4
|  |  | 1.1.2 데이터 수집 및 분석 | 전체 | 완료 | 100% | 2024-10-07 | 2024-10-09 |  | 3
|  |  | 1.1.3 최종 주제 선정 | 전체 | 완료 | 100% | 2024-10-07 | 2024-10-08 |  | 2
|  |  | 1.1.4 타당성 조사 PPT 제작/발표 | 전체/조승일 | 완료 | 100% | 2024-10-10 | 2024-10-14
|  | 1.2 프로젝트 계획 수립 |  |  |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-29 |  | 15
|  |  | 1.2.1 DB 선택-웹 | 전체 | 완료 | 100% | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  | 1
|  |  | 1.2.4 wbs 작성 | 전체 | 완료 | 100% | 2024-10-21 | 2024-10-23 | WBS | 6
|  |  | 1.2.3 요구사항 정의서 작성 | 전체 | 완료 | 100% | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 요구사항정의서 | 6
|  |  | 1.2.2 프로젝트 계획서 작성 | 권주회/조승일 | 완료 | 100% | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 프로젝트계획서
| 2. 설계 | 2.1 DB설계 |  |  |  |  | 2024-10-15 | 2024-11-01 |  | 17
|  |  | 2.2.1 User 테이블 설계 | 임수현 | 완료 | 100% | 2024-10-15 | 2024-10-29 | 테이블 명세서 | 15
|  |  | 2.2.2 Feedback 테이블 설계 | 임수현 | 완료 | 100% | 2024-10-19 | 2024-10-29 |  | 11
|  |  | 2.2.3 레시피 및 재료 테이블 설계 | 임수현 | 완료 | 100% | 2024-10-21 | 2024-10-29 |  | 9
|  |  | 2.2.4 카테고리 테이블 설계 | 임수현 | 완료 | 100% | 2024-10-24 | 2024-10-29
|  |  | 2.2.5 게시판 및 댓글 테이블 설계 | 임수현 | 완료 | 100% | 2024-10-26 | 2024-10-29
|  |  | 2.2.6 ERD 작성 | 임수현 | 완료 | 100% | 2024-10-22 | 2024-10-24 | E-R 다이어그램 | 3
|  | 2.2 웹 설계 |  |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-11-06 |  | 17
|  |  | 2.2.1 화면설계서 작성 | 황예민, 권주회 | 완료 | 100% | 2024-10-20 | 2024-11-06 | 화면설계서 | 17
|  | 2.3. YOLO 모델 설계 |  |  |  |  | 2024-10-15 | 2024-11-10 |  | 26
전체 |  |  | 2.3.1 모델 정보 리서치 | 김소희 | 완료 | 100% | 2024-10-15 | 2024-10-31 |  | 17
|  |  | 2.3.2 모델 학습 데이터 선별 | 김소희 | 완료 | 100% | 2024-10-19 | 2024-10-31 |  | 13
|  |  | 2.3.3 모델 학습 데이터 전처리 | 전체 | 완료 | 100% | 2024-10-27 | 2024-11-10
|  | 2.4. GenAI 모델 설계 |  |  |  |  | 2024-10-15 | 2024-11-10
|  |  | 2.4.1 모델 정보 리서치 | 김소희 | 완료 | 100% | 2024-10-15 | 2024-10-31
|  |  | 2.4.2 모델 학습 데이터 선별 | 김소희 | 완료 | 100% | 2024-10-19 | 2024-10-31
|  |  | 2.4.3 모델 데이터 전처리 | 김소희 | 완료 | 100% | 2024-10 27 | 2024-10-31
| 3. 구현 | 3.1 공통 Web 구현 |  |  |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-10 |  | 10
|  |  | 3.1.1 웹 기능 구현 | 전체 | 완료 | 100% | 2024-11-01 | 2024-11-10 |  | 10
|  |  | 3.1.2 로그인 | 황예민,조승일 | 보류 | 60% | 2024-11-01
|  |  | 3.1.3 PW 찾기 | 황예민 | 보류 | 60% | 2024-11-01
|  |  | 3.1.4 회원가입 | 황예민,조승일 | 보류 | 80% | 2024-11-01
|  |  | 3.1.5 프로필 | 권주회 | 보류 | 85% | 2024-11-01
|  |  | 3.1.6 마이페이지 | 권주회 | 보류 | 90% | 2024-11-01
|  | 3.2 사용자 전용 Web 구현 |  |  |  |  | 2024-11-21 | 2024-12-10 |  | 20
|  |  | 3.2.1 메인 화면 | 김소희,임수현 | 완료 | 100% | 2024-11-21 | 2024-11-22 |  | 2
|  |  | 3.2.2 재료 검색 기능 | 김소희,임수현 | 완료 | 90% | 2024-11-21 | 2024-12-04 |  | 14
|  |  | 3.2.3 요리 검색 결과 확인 | 임수현 | 완료 | 90% | 2024-11-21 | 2024-12-04 |  | 14
|  |  | 3.2.4 제철 인기 레시피 목록 확인 | 임수현 | 보류 | 90% | 2024-11-21
|  |  | 3.2.5 마이페이지 작성 | 권주회 | 보류 | 80% | 2024-11-21
|  |  | 3.2.6 레시피 상세 화면 | 권주회,임수현 | 완료 | 100% | 2024-11-21 | 2024-12-04
|  |  | 3.2.7 레시피 등록 및 목록 화면 | 조승일 | 보류 | 80% | 2024-11-21
|  |  | 3.2.8 회원가입 및 로그인 화면 | 황예민 | 보류 | 85% | 2024-11-21
|  | 3.3 DB 구현 |  |  |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-15 |  | 5
|  |  | 3.3.1 레시피 및 재료 테이블 구현 | 김소희 | 완료 | 100% | 2024-11-11 | 2024-11-15 |  | 5
|  |  | 3.3.2 카테고리 테이블 구현 | 김소희,임수현 | 보류 | ??% | 2024-11-11 |  |  | 0
|  |  | 3.3.3 User 테이블 구현 | 조승일 | 보류 | 80% | 2024-11-25
|  |  | 3.3.4 Feedback 테이블 구현 | 전체 | 보류 | 0%
|  | 3.4 YOLO 모델 연결 |  |  |  |  | 2024-10-27 | 2024-12-06
|  |  | 3.4.1 모델 학습 | 전체 | 완료 | 100% | 2024-11-12 | 2024-11-18
|  |  | 3.4.2 학습된 모델 검증 | 전체 | 완료 | 100% | 2024-11-12 | 2024-11-18
|  |  | 3.4.3 추가 학습 및 최적화 | 전체 | 완료 | 100% | 2024-11-12 | 2024-11-18
|  |  | 3.4.4 모델 연동 및 테스트 | 전체 | 완료 | 100% | 2024-11-12 | 2024-11-18
|  |  | 3.4.5 최종 결과 분석 및 피드백 반영 | 전체 | 완료 | 100% | 2024-11-12 | 2024-12-04
|  | 3.5 GenAI 모델 연결 |  |  |  |  | 2024-10-29 | 2024-12-04
|  |  | 3.5.4 모델 연동 및 테스트 | 전체 | 완료 | 100% | 2024-10-29 | 2024-11-23
|  |  | 3.5.5 최종 결과 분석 및 피드백 반영 | 전체 | 완료 | 100% | 2024-10-29 | 2024-11-25
|  | 3.6 서버 구축 |  |  |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-26 |  | 9
|  |  | 3.6.1 AWS서버 생성 및 환경 세팅 | 전체 | 보류 |  |  |  |  | 0
|  |  | 3.6.2 Docker 사용법 | 전체 | 보류 |  |  |  |  | 0
|  |  | 3.6.3 각 기능별 필요한 api 정의 | 전체 | 완료 | 100% | 2024-11-18 | 2024-11-26 | 배포 기술서 | 9
| 4. 테스트 | 4.1 웹 서비스 테스트 |  |  |  |  | 2024-11-22 | 2024-12-06 |  | 15
|  |  | 4.1.1 서버 호스팅 및 프로그램 실행 | 전체 | 완료 | 60% | 2024-11-22 | 2024-12-06 |  | 15
|  |  | 4.1.2 레시피 추천 테스트 | 전체 | 완료 | 100% | 2024-11-22 | 2024-12-04
|  |  | 4.1.3 재료 사진 인식 테스트 | 전체 | 완료 | 100% | 2024-11-22 | 2024-12-04
|  |  | 4.1.4 로그인 및 회원가입 테스트 | 전체 | 보류
|  | 4.2 진행 업무 점검 및 이슈 해결 |  |  |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-14 |  | 8
|  |  | 4.2.1 디버깅/마지막 점검 | 전체 | 완료 |  | 2024-12-07 | 2024-12-14 |  | 8
| 5. 발표 | 5.1 ppt 제작 |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-20 |  | 20
|  |  | 5.1.1 포스터 제작 | 전체 | 완료 |  | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 포스터 | 4
|  |  | 5.1.2 프로젝트 결과 보고서 | 전체 | 완료 |  | 2024-12-09 |  | IITP 결과 보고서 | 0
|  |  | 5.1.3 ppt 제작 | 전체 | 완료 |  | 2024-12-04 |  | 최종 발표 ppt | 0
|  |  | 5.1.4 발표 준비 | 김소희 | 완료 |  | 2024-12-16 | 2024-12-24
|  | 5.2 발표 |  |  |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 |  | 1
|  |  | 5.2.1 최종 발표 | 김소희 | 완료 |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 |  | 1